## 일정
프로젝트 일정
구 분 | 개발 내역 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 산출물 | M |  | M+1 |  |  |  |  | M+2
[6 empty] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2
1. 분석 | 프로젝트 구상 | * | 22.02.14 | 22.02.18 | 프로젝트 일정표 | bar: M 3
| 기능 및 프로세스 정의 |  | 22.02.15 |  | - | bar: M 3
2. 설계 | DB 설계 | 박정민, 이은수 | 22.02.16 | 22.02.25 | ERD | bar: M 3 to M 4
| 화면 분석 및 설계 | 김로한, 송지훈 | 22.02.16 | 22.02.25 | 화면정의서 | bar: M 3 to M 4
| 개발환경 설정 및 아키텍쳐 설계 | 이민재, 전하늘 | 22.02.16 | 22.02.28 | 환경파일.zip | bar: M 4 to M+1 1
| 클래스 설계 | 이민재, 전하늘 |  |  | 유스케이스
3. 1단계 기능 구현 | 기능1 개발 |  |  |  | 소스코드 | bar: M+1 1 to M+1 2
| 기능2 개발 |  |  |  | 코드정의서 / 프로그램 명세서 | bar: M+1 1 to M+1 2
화면 구현 | bar: M+1 1 to M+1 2
| 테스트 |  |  | 22.03.13 | 오류보고서 | bar: M+1 3
| 1차 발표 |  | 22.03.14 | - | 발표 문서 | bar: M+1 3
4. 2단계 기능 구현 | 기능3 개발 |  |  |  | (위와 동일) | bar: M+1 3
화면 구현 | bar: M+1 3
| 테스트 |  |  | 22.03.24 | 오류보고서 | bar: M+1 4
| 2차 발표 |  | 22.03.25 | - | 발표 문서 | bar: M+1 4
5. 추가 기능 구현 | 중고거래(채팅) | bar: M+1 4 to M+2 1
반응형(모바일) | bar: M+1 4 to M+2 1
| 테스트 |  |  |  | - | bar: M+2 1
7. 파이널 | 테스트 |  |  |  | 오류 보고서 | bar: M+1 5 to M+2 1
| 보고서 작성 |  | 22.04.01 | 22.04.07 | 보고서 | bar: M+1 5 to M+2 2
| 파이널 발표 |  | 22.04.08 | - | 발표 문서 | bar: M+2 2
| 배경조사 목표설정 기능정의 역할분담 |  |  |  | 분석 - 설계 - 구현 - 개발 - 테스트 - 이행
DB설계
화면설계
POJO클래스 설계
1단계 목표 기능 구현
2단계 목표 기능 구현
Spring 이식
3단계 목표기능 구현
안드로이드 개발
시스템 통합